- 河北省高等教育教学改革研究项目管理办法

河北省高等教育教学改革研究项目是指河北省教育主管部门在构建全省高等教育质量保障体系过程中批准立项的教学改革项目。它是促进高等教育科学发展，深化高校人才培养模式、课程体系、教学内容、教学方法、教学手段改革，全面提高教学质量而实施的一项教学常规管理制度，是全省高校教学质量外部保障体系的有机组成部分。

一、过程管理

1.实行开题报告制度。填报《河北省高等教育教学改革项目开题报告书》，主要就项目研究的目标、思路、内容与方法以及研究计划等进行报告。具体操作办法授权学校项目管理部门制定。

2.建立项目中期报告制度。自获准立项之日起、满一年时，课题主持人应向学校项目管理部门提交年度研究报告，并填写《河北省高等教育教学改革研究项目中期报告书》，其内容可作为项目经费使用、项目结项鉴定的依据之一。

3.项目立项后，每学期期末组织项目汇报或中期验收。主要内容包括：研究进度，项目组成员参加研究的情况，已经取得的阶段性成果、经费使用情况等。

4.项目进行中需对研究计划、主要人员作重大调整、变更或有其它重大变化的，由项目主持人提出申请，并填写《河北省高等教育教学改革研究项目调整申报表》，所在单位签署明确意见后，报省教育厅高教处批准。

项目建设周期一般为两年。特殊情况经教育厅审核同意后可适当延长，原则上不超过3年。

二、结项鉴定

1.实行研究成果实践应用与检验制度。其中，理论性项目研究成果的实际应用时间一般应在半年以上；实践性项目研究成果的实际应用时间一般应在一年以上。

项目研究成果实际应用时间的计算，理论性项目从该成果合法发表或在合法的学术组织正式采用、交流之日起算；实践性项目从研究成果被院系、学校、行业协会、非政府组织、政府机关或其它学术组织正式采用、交流之日算起。

2.完成项目任务后，项目主持人根据项目申报书设定的研究计划、研究目标及研究任务的实际完成情况，向学校提出结项鉴定申请；学校再根据实际情况向教育厅提出集中结项的工作计划。省教育厅不直接受理项目主持人的结项鉴定申请。

项目主持人申请结项鉴定时应提供以下材料：《河北省高等教育教学改革研究项目申报书》复印件、结项报告书、《河北省高等教育教学改革研究项目结项鉴定表》、成果附件等。

3.为了确保结项质量和专家评审意见客观、公正，结项鉴定方式一般为会议鉴定。项目组需陈述、答辩。鉴定意见由我厅聘请或授权高校聘请3～5名专家（专家组长由校外专家担任）集体评定、签署。结项鉴定费用由所在学校或项目组负责。

4.项目成果通过鉴定后，由省教育厅负责验收工作。验收合格的，颁发统一印制的《河北省高等教育教学改革研究项目结项证书》。

对初次评审不能通过鉴定结项的项目，可暂缓结项，待提交相应成果、完善材料、符合条件通过鉴定后再办理结项手续。

5.每所高校每轮组织结项鉴定的次数一般为两次（每轮次的第二年上半年一次，下半年一次）。

6.立项项目，其研究成果（论著、论文等）公开出版（发表）时，须在醒目位置注明（标明）项目类型。